ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА-ГРАФИКА

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

НА ЛУЧШЕЕ КЕЙС-РЕШЕНИЕ «АГРО 2.0»,

утвержденного решением организационного комитета кейс-чемпионата на лучшее кейс-решение «Агро 2.0» от 25.08.2020, протокол № 1

**СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА**

**С 01.09.2020 ПО 30.11.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Наименование мероприятия |
| **06.09.2020 – 17.09.2020** | Прием заданий для кейс-решений от компаний-клиентов |
| **01.09.2020 – 30.09.2020** | Прием заявок на участие на e-mail: rec@belapb.by |
| Предварительная квалификация команд |
| **05.10.2020** | Объявление перечня команд, принимающих участие |
| **05.10.2020** | Доведения до сведения участников перечня команд (обратная связь всем заявившимся по ЭПОН) |
| **05.10.2020** | Утверждение состава жюри (из числа представителей банка, ВУЗов, компаний-клиентов) |
| **05.10.2020** | Создание в Viber группы участников для оперативного информирования и доведение соответствующей информации до сведения команд участников кейс-чемпионата |
| **07.10.2020** | Распределение кейс-заданий между командами |
| **08.10.2020** | Доведение кейс-заданий, задач и критериев оценки по кейс-решению 1-го этапа кейс-чемпионата до участников кейс-чемпионата |
| **26.10.2020** | Прием презентаций кейс-решений в рамках 1-го этапа кейс-чемпионата (заочного) |
| **30.10.2020** | Заседание жюри по рассмотрению представленных презентаций кейс-решений |
| **30.10.2020** | Утверждение списка участников очного этапа кейс-чемпионата |
| **02.11.2020** | Направление результата рассмотрения (оценок) заочного этапа участникам кейс-чемпионата |
| **До 09.10.2020** | Утверждение даты и программы организации дня проведения очного этапа кейс-чемпионата |
| **Ноябрь 2020** | Публичная защита командами кейс-решений на площадках Igrow (очный этап) |
| Организация голосования жюри и зрителей |
| Фиксация результатов голосования зрителей |
| Итоговое заседание жюри для оценки очного этапа и определения победителей |
| Утверждение протокола по результатам кейс-чемпионата |
| Организация и проведение семинара в формате «круглый стол» |
| Награждение победителей (вручение дипломов, брендированной продукции) |